BỘ KẾ HOẠCH VÀ THEO DÕI SPRINT TÍCH HỢP (CAMPUSFOOD)

1. Chuẩn hóa ước lượng (Estimation)

Việc ước lượng sử dụng Planning Poker và dãy số Fibonacci, tuyệt đối không lấy trung bình cộng, không ép số và không quy đổi Story Point (SP) ra giờ công. Đối với các PBI có sự chênh lệch hoặc thiếu dữ liệu, nhóm thống nhất cách xử lý sau:

| Mã PBI | Điểm đề xuất (SP) | Lý do & Căn cứ chuẩn hóa |
| --- | --- | --- |
| CF03 (Chọn điểm nhận) | 5 SP (Tách PBI) | Lịch sử đánh giá 3/5/5/8. Phiếu 8 do lo ngại "thiếu quy tắc ngoài trường". Quyết định: Refine tách phần "ngoài trường" thành PBI riêng cho Sprint sau. Phần "nhận tại hai căn tin" được chốt ở mức 5 SP. |
| CF04 (Nhận đơn/cập nhật) | 8 SP | Đánh giá 5/8/8/13. Phiếu 13 do phụ thuộc vào CF02, CF03 và logic trạng thái phức tạp. Phiếu 5 quá lạc quan. Quyết định: Thảo luận và chốt 8 SP sau khi QA làm rõ luồng trạng thái chuẩn. |
| CF06 (Thanh toán QR) | Không chốt (Trả lại) | Đánh giá 5/8/13/13. Thiếu SLA của cổng QR là rủi ro chặn (blocker) trực tiếp đến kiến trúc tích hợp. Quyết định: Yêu cầu PO và BA bổ sung SLA. Tạo một task Spike (Timebox 4 giờ) để Phúc làm rõ API cổng QR trước khi ước lượng lại. |
| CF08 (Hoàn tiền quán hủy) | Bỏ khỏi Sprint | "13 tạm chốt" nhưng thiếu Acceptance Criteria (AC). PBI chưa đạt trạng thái "Sẵn sàng" (Definition of Ready). PO cần viết bổ sung AC trước khi đưa vào Planning Poker. |

2. Sprint Goal, Phạm vi và DoD

Sprint Goal:

"Cung cấp luồng đặt hàng cốt lõi và thanh toán QR thành công để sinh viên có thể xem, đặt và nhận món tại hệ thống hai căn tin nội khu, phục vụ việc kiểm thử dùng thử nghiệm (Beta Test)."

Sprint Backlog (Phạm vi dự kiến ban đầu: 21 SP để khớp với biểu đồ Burndown):

- CF01: Xem thực đơn/còn món (3 SP)

- CF02: Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

- CF03: Chọn điểm nhận (Chỉ nội khu căn tin) (5 SP)

- CF06: Thanh toán QR (Giả định chốt nhanh ở mức 8 SP để hoàn thiện luồng) (8 SP)

- Lưu ý: Các PBI được chọn phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal; không nhồi nhét CF05 hay CF07 chỉ để lấp đầy số SP.

Definition of Done (DoD) áp dụng cho Sprint:

- Code hoàn thiện, vượt qua Code Review.

- Đạt toàn bộ Acceptance Criteria.

- QA kiểm thử thành công luồng chính và luồng lỗi (không còn Bug Critical/High).

- Triển khai thành công lên môi trường Staging/Dùng thử.

3. Task Breakdown và Capacity

3.1. Tính toán Capacity

Dữ liệu tính toán dựa trên số giờ thực tế có thể code/test sau khi trừ đi các gián đoạn cố định.

| Thành viên | Vai trò | Công thức ban đầu | Capacity ban đầu | Tác động khi Minh nghỉ thêm 2 ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lan | Frontend | (10 x 6) - 6 | 54 giờ | Không đổi (54 giờ) |
| Minh | Backend | (8 x 6) - 0 | 48 giờ | (6 x 6) - 0 = 36 giờ (Giảm 12h) |
| Ngọc | QA/BA | (10 x 5) - 5 | 45 giờ | Không đổi (45 giờ) |
| Phúc | Tích hợp | (9 x 6) - 8 | 46 giờ | Không đổi (46 giờ) |
| Tổng đội |  |  | 193 giờ | 181 giờ (Rủi ro thắt cổ chai Backend) |

Tác động: Minh là Backend duy nhất, việc mất 12 giờ (25% capacity của Minh) đe dọa trực tiếp đến tiến độ API cho CF02 và CF06. Nhóm cần ưu tiên Minh làm API trước, Phúc hỗ trợ Review Code hoặc xử lý logic tích hợp nội bộ để giảm tải.

3.2. Task Breakdown (Phân rã công việc)

Không dùng công thức 1 SP = X giờ. Các task được ước lượng giờ độc lập.

CF01: Xem thực đơn/còn món (3 SP)

- BE (Minh): Thiết kế và viết API GET danh sách món ăn, filter theo trạng thái "còn món". (5h)

- FE (Lan): Dựng UI danh sách thực đơn, hiển thị label "Hết món" dựa trên API. (6h)

- QA (Ngọc): Viết Test Case và thực hiện test luồng hiển thị, test API response. (4h)

CF02: Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

- BE (Minh): Viết API POST tạo đơn hàng, sinh mã OTP/Xác nhận 6 số, lưu Database. (8h - Phụ thuộc CF01)

- FE (Lan): Code form giỏ hàng, gọi API tạo đơn và hiển thị màn hình mã xác nhận. (8h)

- QA (Ngọc): Test luồng sinh mã chống trùng lặp, test validate form đặt món. (5h)

CF06: Thanh toán QR (8 SP)

- Int (Phúc): Cấu hình môi trường Sandbox với đối tác QR, thiết lập Webhook. (6h)

- BE (Minh): Viết API xử lý IPN/Webhook từ cổng thanh toán để cập nhật trạng thái đơn. (7h - Phụ thuộc Phúc)

- FE (Lan): Render mã QR động từ Response BE, polling trạng thái thanh toán. (8h - Phụ thuộc Minh)

4. Phân tích Velocity và Quyết định phạm vi

Phân tích Velocity:

- Sprint 3: 18 SP | Sprint 4: 21 SP | Sprint 5: 15 SP. (PBI 8 SP mới xong 75% ở Sprint 5 không được tính, đúng nguyên tắc Không có điểm một phần).

- Xu hướng (Average Velocity): (18 + 21 + 15) / 3 = 18 SP.

So sánh 2 phương án quyết định phạm vi:

| Tiêu chí | Phương án A (Dựa trên Velocity) | Phương án B (Dựa trên Capacity & Rủi ro) |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ tin cậy | Dựa trên dữ liệu quá khứ (18 SP), ít chính xác khi team có biến động nhân sự. | Phản ánh đúng nguồn lực thực tại (đã trừ ngày nghỉ, họp, block). |
| 2. Nghỉ/Gián đoạn | Không phản ánh được việc Minh nghỉ đột xuất và Phúc vướng hệ thống cũ (mất 8h). | Đã khấu trừ ngay từ khâu lập kế hoạch (chỉ còn 181 giờ). |
| 3. Bảo vệ Goal | Dễ dẫn đến over-commitment (nhận quá sức) làm vỡ Sprint Goal. | Giúp cắt giảm phạm vi an toàn, đảm bảo luồng lõi được hoàn thành. |
| 4. Áp lực / Gaming | Đội có xu hướng "thổi phồng" SP để đạt chỉ tiêu 18-21 SP. | Thúc đẩy minh bạch, chỉ nhận việc có thể hoàn thành DoD. |

Quyết định: Chọn Phương án B. Với Capacity Backend giảm mạnh và Velocity đang có xu hướng thiếu ổn định ở Sprint 5, nhóm chốt phạm vi 19 SP (CF01, CF02, CF03_Split, CF06_Sandbox) thay vì 21 SP hoặc cao hơn, đi kèm giả định hệ thống QR cấp Sandbox kịp thời.

5. Phân tích Burndown Chart và Thích nghi

Dữ liệu (SP còn lại): Ngày 0-10: 21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5 SP.

Đọc tín hiệu & Hành động:

- Tín hiệu 1 (Ngày 0-1): 21 -> 21 SP. Đường thực tế đi ngang. Đây là hiện tượng bình thường khi các task đang ở trạng thái In Progress, chưa có PBI nào thỏa mãn DoD để burn điểm.

- Tín hiệu 2 (Ngày 4): 18 -> Tăng vọt lên 23 SP. PO đề nghị thêm PBI "mã khuyến mãi" (5 SP).

  - Hành động SM: Từ chối đưa 5 SP này vào Sprint vì nó làm sai lệch cam kết và đe dọa Sprint Goal (thanh toán QR). Yêu cầu PO đưa vào Product Backlog cho Sprint sau. Việc cố ý thêm vào làm đường biểu đồ đi lên là phá vỡ nguyên tắc Sprint.

- Tín hiệu 3 (Ngày 5-6-7): 23 -> 18 -> 18 -> 13 SP. Ngày 5 điểm giảm 5 SP, nhưng có log "cổng QR chậm". Ngày 6 "họp không ghi quyết định" dẫn đến tiến độ chững lại.

  - Hành động SM/Team: Sự kiện ngày 6 là một nút thắt (bottleneck). Scrum Master phải điều phối họp chốt phương án: nếu cổng QR bên thứ 3 chậm, Phúc phải tạo Mock API để BE và FE tiếp tục tích hợp, không ngồi đợi thụ động.

- Tín hiệu 4 (Ngày 9-10): 5 -> 5 SP. Biểu đồ kết thúc Sprint ở mức 5 SP chưa hoàn thành.

  - Hành động Team: Tuyệt đối không được tính một nửa số SP hay sửa lịch sử Jira để ép biểu đồ về 0. Chấp nhận Sprint Velocity thực tế, chuyển PBI 5 SP chưa xong (có thể là phần quét QR bị lỗi) sang Sprint tiếp theo. Đưa vấn đề kiểm thử muộn vào Retrospective.

6. Xử lý Ngoại lệ và Thay đổi

Bảng hướng dẫn xử lý linh hoạt bảo vệ tiến trình Agile:

| Tình huống ngoại lệ | Phân tích Tác động | Cách xử lý minh bạch & Hành động (Review) |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi ngay sau khi tạo đơn | Đe dọa Sprint Goal (Luồng đặt - thanh toán - nhận). Chặn QA test luồng End-to-End. | Kích hoạt ngay kịch bản thanh toán Mock/Giả lập để QA hoàn tất test luồng tạo đơn & nhận. Đẩy lỗi tích hợp QR thật sang Sprint sau. Báo cáo minh bạch tại Sprint Review. |
| Thiếu SĐT/điểm ngoài trường | Gây tranh cãi ở CF03, đe dọa làm trễ tiến độ các phần khác. | Cắt giảm phạm vi (Scope cut): Chỉ giữ lại logic nhận đơn "Tại Căn tin". Tách phần ngoài trường thành PBI mới đưa trả lại cho PO làm rõ. Sprint Goal vẫn được bảo vệ. |
| PO thêm PBI 5 SP giữa Sprint | Làm tăng vọt đường Burndown, phá vỡ Capacity (nhất là khi Minh nghỉ). | Scrum Master phải từ chối (Push back). Hướng dẫn PO nguyên tắc bảo vệ Sprint Backlog. Đưa 5 SP này lên đầu Product Backlog cho đợt Planning tới. |
| PBI hoàn thành 80% chưa test | Không đạt DoD (Thiếu QA Verify). Velocity sẽ bị hụt. | Điểm SP = 0 cho PBI này. Không châm chước, không đổi định nghĩa DoD. Mang PBI này nguyên trạng sang Sprint sau và demo minh bạch phần "đã chạy được" tại Review, nhưng ghi nhận là "Not Done". |